Nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ
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NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
I. NHỮNG CĂN CỨ LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Các căn cứ pháp lý:
Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ ngăm 2026 đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030;
Thực hiện Công văn số 5484/UBND-TH ngày 17/8/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc các CTMTQG; sau khi nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ, dự án thuộc các CTMTQG giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Đại Đồng ; 

Căn cứ Công văn số 5338/STC-KTXH ngày 21/8/2026 của Sở Tài chính về việc bổ sung thủ tục, hồ sơ đề xuất nhu cầu kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG năm 2026,
Căn cứ các Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Các căn cứ khác có liên quan,...

2. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng:

2.1. Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế:

- TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát;

- Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014;

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô: TCVN 4054-05;

- TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- TCCS 39:2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ôtô: 22TCN 223-95 (tham khảo)

- Tham khảo quy trình thiết kế cầu cống theo TTGH: 22 TCN-18-79;

- Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012;

- Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2024/BGTVT;

- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác có liên quan.

2.2. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252:2012;

- TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4252-2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;

- TCVN8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Yêu cầu thi công và nghiệm thu;

- TCVN 13567:2022 Mặt đường hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4453-1995 Quy trình Thi công và nghiêm thu Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;

- Nền đường ôtô. Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012;

- Tiêu chuẩn xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6282-2020;

- Vữa xây dựng - TCVN 4314:2022;

- Nước cho bê tông và vữa - TCVN 4506:2012 ;

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu TCVN 9115: 2002;

- Kết cấu gạch đá - Quy phạm TC và nghiệm thu TCVN 4085:2011;

- Tiêu chuẩn khác có liên quan.
II. SỰ CẦN THIẾT, LÝ DO THỰC HIỆN

Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và các cấp ban ngành đã đầu tư kinh phí cho xã Đại Đồng xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, cảnh quan một số khu sinh hoạt cộng đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã, cải thiện cơ bản hệ thống đường giao thông nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân trong xã. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, cảnh quan một số khu sinh hoạt cộng đồng chưa được cải tạo, nâng cấp, gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong xã.

Khu vực cảnh quan quanh hồ trung tâm thôn Việt Hưng là bờ, đường đất cũ chưa được nâng cấp cải tạo, thường xuyên xói lở, trôi đất xuống hồ. Khu vực cảnh quan quanh hồ trung tâm nằm gần khuôn viên đình làng, nơi sinh hoạt tâm linh quan trọng của thôn Việt Hưng. Bên cạnh đó tuyến bờ đường đất giáp khu đất sản xuất nông nghiệp với cụm dân cư sinh sống, đóng vai trò quan trọng phục vụ việc đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất nông nghiệp và thu hoạch nông sản của các hộ dân trong khu vực. Vỉa hè đường trục thôn đoạn từ dự án Hồng Hải vào thôn đã nâng cấp mặt đường, nhưng phần vỉa hè chưa có, làm cây cỏ mọc um tùm, gây ảnh hưởng giao thông, gây mất mỹ quan khu vực. Vì vậy việc đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè, thoát nước đoạn đường từ dự án Hồng Hải vào thôn Việt Hưng, xã Đại Đồng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Tuyến đường là trục đường sản xuất kết hợp dân sinh quan trọng tại địa phương và tăng cường kết nối giao thương với các địa phương khác. Tuyến đường trực tiếp kết nối khu vực đất sản xuất nông nghiệp với cụm dân cư sinh sống, đóng vai trò quan trọng phục vụ việc đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất nông nghiệp và thu hoạch nông sản của các hộ dân trong khu vực, tạo cảnh quan sạch sẽ, thuận lợi giao thông khu vực. Vì vậy việc đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè, thoát nước đoạn đường từ dự án Hồng Hải vào thôn Việt Hưng, xã Đại Đồng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NHIỆM VỤ
1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè, thoát nước đoạn đường từ dự án Hồng Hải vào thôn Việt Hưng, xã Đại Đồng.
2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, chỉnh trang khu vực quanh hồ trung tâm thôn Việt Hưng làm cảnh quan khu sinh hoạt cộng đồng được sạch sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân trong xã, đồng thời đóng vai trò quan trọng phục vụ việc đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất nông nghiệp và thu hoạch nông sản của các hộ dân trong khu vực. Cải tạo, nâng cấp vỉa hè dọc tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ, thuận lợi cho giao thông kết nối khu vực. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn xã theo chương trình nông thôn mới nâng cao, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của xã Đại Đồng nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.
3. Quy mô đầu tư, dự kiến khối lượng công việc thực hiện: 

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè, thoát nước đoạn đường từ dự án Hồng Hải vào thôn Việt Hưng, xã Đại Đồng gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Loại công trình: Công trình giao thông, cấp IV;

- Chiều dài toàn tuyến khoảng 910m. Trong đó tuyến đường nâng cấp vỉa hè, thoát nước dài khoảng 660m; tuyến đường nâng cấp nền, mặt đường dài khoảng 250m;;
- Bề rộng vỉa hè nâng cấp B=2,0-4,0m;

- Bề rộng nền, mặt đường nâng cấp B=3,0-3,5m;
- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.
- Hệ thống thoát nước: Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước phù hợp với quy mô cấp đường và đảm bảo thoát nước chung khu vực.
2. Địa điểm xây dựng: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.
3. Cấp quyết định chủ trương nhiệm vụ và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng
4. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.
5. Loại và cấp công trình: Loại công trình giao thông, cấp IV.

6. Dự toán kinh phí thực hiện

:  5.000.000.000 đồng

Trong đó:


	- Chi phí xây dựng
	:
	4.305.792.000
	đồng

	- Chi phí Quản lý dự án
	:
	114.277.000
	đồng

	- Chi phí tư vấn đầu tư
	:
	323.948.000
	đồng

	- Chi phí khác
	:
	81.800.000
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	:
	174.183.000
	đồng


7. Nguồn vốn thực hiện: 
- Nguồn vốn chi thường xuyên năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ 5.000.000.000 đồng;

- Nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách xã và nguồn vốn hợp pháp khác đối ứng phần còn lại.
8. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2026.

8. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án:

8.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai dự án:

- Tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến môi trường không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận chuyển.

- Tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án tác động đến môi trường xung quanh: không khí, nguồn đất, nguồn nước, chế độ thủy văn, ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước thải chất thải từ hoạt động sinh hoạt, chất thải từ máy móc thiết bị thi công.

Đánh giá chung: Tất cả các dự án xây dựng nói chung đều có những tác động ảnh hưởng không lớn đến vấn đề môi trường đó là: không khí, tiếng ồn, nguồn nước, …:

8.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án: 

- Giải pháp bảo vệ chất lượng môi trường không khí: lựa chọn công nghệ thi công công trình và thời gian thi công công trình hợp lý nhằm hạn chế phát tán bụi và những chất ô nhiễm khác.
Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; cam kết thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

9. Hiệu quả đầu tư về kinh tế, xã hội và tác động của dự án:

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước trong việc huy động tổng hòa các nguồn lực đầu tư trong xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. 

10. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.
- Tổ chức triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế BVTC: Chủ đầu tư chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, năng lực phù hợp với dự án tổ chức triển khai khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

- Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư tiến hành thực hiện triển khai dự án theo các quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 19/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các Nghị định liên quan. 

- Các công việc khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.
IV. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:
- Quý III/2026: Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Quý IV/2026: Thi công xây dựng công trình;

- Năm 2026: Quyết toán dự án, kết thúc dự án.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè, thoát nước đoạn đường từ dự án Hồng Hải vào thôn Việt Hưng, xã Đại Đồng là cấp thiết và cấp bách hiện nay. Nội dung dự án đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung của dự án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một dự án có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay cho địa phương nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung.

UBND xã Đại Đồng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Tài chính xem xét, quyết định chủ trương và bố trí kinh phí thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè, thoát nước đoạn đường từ dự án Hồng Hải vào thôn Việt Hưng, xã Đại Đồng với các nội dung nêu trên./.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo./.
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Trang 5

